## Лист 1
Сведения о реализации запланированных мероприятий / контрольных событий за IV квартал 2020 года
№ п.п. | Название задачи | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф. И. О., должность, организация) | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ контрольного события | Плановый результат реализации мероприятия/ контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия/ контрольного события | Расходы на реализацию мероприятия/ контрольного события, тыс. руб. | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)
1 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.1. Индексация заработной платы работников государственных учреждений Ленинградской области на общий индекс потребительских цен | Марков Р.И. первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета, комитет финансов | 2019-12-31 | 2019-12-04 | Повышение расчетной величины с 1 января 2020 года на 4 %, с 9555 руб. до 9940 руб. | В соответствии с пунктом 1 статьи 5 областного закона Ленинградской области от 04.12.2019г. № 94-оз для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) работников государственных учреждений Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) в порядке, установленном областным законодательством в сфере оплаты труда работников государственных учреждений Ленинградской области, с 1 января 2020 года применяется расчетная величина в размере 9940 рублей. | 670729.03 | Расчетный годовой объём расходов областного бюджета Ленинградской области в 2020 г. на повышение оплаты труда работников государственных учреждений Ленинградской области в связи с индексацией расчетной величины в соответствии с п.1 ст. 5 областного закона Ленинградской области от 04.12.2019г. № 94-оз
2 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.2. Обеспечение минимального уровня оплаты труда работников организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ленинградской области, не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в Ленинградской области посредством заключения регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области, устанавливающего размер минимальной заработной платы в Ленинградской области выше минимального размера оплаты труда (МРОТ РФ) на 2020 год на 15 проц. к 1 января 2022 года (за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета, и работодателей, отказавшихся от присоединения к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2021 год) | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-24 | заключение регионального соглашения о минимальной заработной плате в Ленинградской области, устанавливающего размер минимальной заработной платы в Ленинградской области выше минимального размера оплаты труда (МРОТ РФ) на 2020 год на 15 проц. к 1 января 2022 года (за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета, и работодателей, отказавшихся от присоединения к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2021 год) | заключено региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области, устанавливающее размер минимальной заработной платы в Ленинградской области выше минимального размера оплаты труда (МРОТ РФ) на 2020 год на 15 проц. к 1 января 2022 года (за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета, и работодателей, отказавшихся от присоединения к региональному соглашению о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2021 год) | 0
3 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.3. Мониторинг показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций Ленинградской области | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-15 | не менее 3 заседаний рабочей группы в квартал | 3 заседания рабочей группы | 0
4 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.4. Содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей: инвалидов; лиц старшего поколения): - создание для детей от 2-х месяцев до 3-х лет новых мест в дошкольных образовательных организациях | Тарасов С.В. Председатель комитета, Комитет общего и профессионального образования, органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 2885 мест | 3292 места | 178887.94
5 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.4. Проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы по методологии МОТ выше 5 проц., в том числе: организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ежегодно не менее 200 ярмарок | 273 | 2090.99
6 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.4. Проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы по методологии МОТ выше 5 проц., в том числе: организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | ежегодно не менее 6500 человек | 7288 | 13858.37
7 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.4. Проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы по методологии МОТ выше 5 проц., в том числе: профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан и незанятых инвалидов, включая обучение в другой местности | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 1326 | 1394 | 29744.26
8 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.4. Проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы по методологии МОТ выше 5 проц., в том числе: содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Предоставление финансовой поддержки безработным гражданам при их обращении | 3 | 363 900,00
9 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.4. Проведение мероприятий по недопущению роста уровня безработицы по методологии МОТ выше 5 проц., в том числе: организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения (в отношении которых проводятся мероприятия по высвобождению, работающих в режиме неполного рабочего времени, находящихся в состоянии простоя по инициативе работодателя), а также работников организаций (предприятий), осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, направленными на импортозамещение и (или) повышение производительности труда | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2020-12-30 | 2020-12-25 | 1005 | 1208 | 21914.3
10 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.5. Содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей; инвалидов; лиц старшего поколения): переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также женщин, имеющих детей | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2020-12-30 | 2020-09-01 | 376 | 376 | 13160.3
11 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.5. Содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей; инвалидов; лиц старшего поколения): профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2020-12-30 | 2020-10-01 | 309 | 309 | 11347.3
12 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.6. Содействие самозанятости и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Проведение обучающего курса по основам предпринимательской деятельности для молодежи в возрасте 14-17 лет | Нерушай С.И. председатель комитета, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 1000 чел. | 1007 чел. | 1000 | Реализовано в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства»
13 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.6. Обучение представителей малого и среднего предпринимательства по программам бизнес-акселерации | Нерушай С.И. председатель комитета, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 31.12.2020 | 16.12.2020 | 50 МСП | 115 МСП | 14000
14 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.6. Реализация программы по наставничеству для начинающих предпринимателей | Нерушай С.И. председатель комитета, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 31.12.2020 | 15.12.2020 | 1000 чел. | 1216 чел. | 2900 | Реализовано в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства»
15 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.6. Содействие в организации предпринимательской деятельности, в том числе в рамках программы «Мама-предприниматель», центров «Мой бизнес» | Нерушай С.И. председатель комитета, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 31.12.2020 | 11.12.2020 | 20 чел. | 35 чел. | 300 | Реализовано в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
16 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.7. В сфере развития сельского хозяйства: обеспечение грантовой поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях укрепления материально- технической базы и создания новых рабочих мест | Малащенко О.М., Заместитель председателя Правительства Ленинградской области –председатель комитета, комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | 31.12.2021 | 11.12.2021 | 10 | 10 | 34487.2
17 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.7. В сфере развития сельского хозяйства: предоставление социальной выплаты на строительство работающим в сельской местности и рабочих поселках | Малащенко О.М., Заместитель председателя Правительства Ленинградской области –председатель комитета, комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 3932.0.кв.м. жилых помещений (жилых домов) за 2020 год | за 4 квартал - 1039,03 кв.м. (всего за I-IV квартал 2020 г 3282,23 ) | 183440.9 | Срок действия свидетельства 1 год с момента получения. Свидетельства 2020 года будут частично реализованы в 2021 году
18 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.8. Организация работ по снижению неформальной занятости и легализации "теневых" доходов: размещение публикаций о негативных последствиях сокрытия фактической заработной платы и ведения "теневого" бизнеса, о работодателях, допускающих нарушения трудового законодательства в части выплаты заработной платыи официального трудоустройства работников, в средствах массовой информации и на официальных интернет-сайтах | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | размещение информации на официальном сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области | 6 публикаций в 4 квартале | 0
19 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.8. Организация работ по снижению неформальной занятости и легализации "теневых" доходов: проведение разъяснительной работы, в том числе общественных обсуждений, встреч и разъяснительных бесед, с работниками и работодателями по вопросам соблюдения трудового законодательства в части трудовых отношений и оплаты труда | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | не менее 2-х консультаций в квартал | проведено 2 консультации в 4 квартале | 0
20 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.8. Организация работ по снижению неформальной занятости и легализации "теневых" доходов: информирование руководителей хозяйствующих субъектов, использующих труд наемных работников, о последствиях неоформления трудовых отношений и использования "серых" и "черных" схем выплаты заработной платы | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | размещение информации на официальном сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области и на официальных сайтах администраций муниципальных образований Ленинградской области | 3 публикации для работодателей в 4 квартале | 0
21 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.8. Организация работ по снижению неформальной занятости и легализации "теневых" доходов: организация работы "горячей линии" по вопросам легализации заработной платы и трудовых отношений | Астратова А.Ю. председатель комитета, комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | размещение информации на официальном сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области | информация о работе "горячей линии" размещена на официальном сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области | 0
22 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.10. Проведение обучающих мероприятий, направленных на содействие самозанятости | Нерушай С.И. председатель комитета. Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 31.12.2020 | 21.12.2020 | 300 чел. | 378 чел. | 690 | Реализовано в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
23 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.11. Проведение консультаций профильных экспертов по основным направлениям организации предпринимательской деятельности для открытия своего дела: финансовое планирование и бухгалтерский учет, правовое обеспечение предпринимательской деятельности, маркетинг и информационное сопровождение, участие в государственных и муниципальных закупках и другим актуальным вопросам предпринимательской деятельности | Нерушай С.И. председатель комитета, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 400 МСП, 100 физических лиц | 511 МСП, 148 физических лиц | 500 | Реализовано в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
24 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.12. Возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства – работодателям, приостановившим свою деятельность в связи с угрозой распространения на территории Ленинградской области новой коронавирусной инфекции | Нерушай С.И. председатель комитета, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Сохранение среднесписочной численности занятых у МСП – получателей поддержки на уровне 2 квартала 2020 года | Увеличение среднесписочной численности занятых у МСП – получателей поддержки по сравнению со 2 кварталом 2020 года на 92 единицы | 47508.83
25 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.13. Содействие в расширении рынков сбыта самозанятым гражданам и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы путем организации на региональных и муниципальных мероприятиях ярмарочных площадок, предоставляя места на безвозмездной основе для реализации изготовляемой продукции | Нерушай С.И. председатель комитета, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | 2020-12-31 | 31.12.2020 | Не менее 100 участников привлечено к участию в мероприятиях/ отчет о результатах проведенных мероприятий | 103 участника | 221.36 | Достижение показателя обеспечено за счет участия в следующих ярмарочных мероприятиях с предоставлением торгового места на безвозмездной основе: - ярмарка «Город мастеров» в рамках выставки Агрорусь 2020; - ярмарка «Город мастеров в рамках фестиваля «Корюшка идет!»; - ремесленные ярмарки (7 МО) в рамках 92-й годовщины Ленинградской области; - слет ремес-ленников Ленинградской области – 2020
26 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.14. Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах | Ковалева Ю.В. начальник отдела, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Обучение 42 человек ежегодно | За 2020 год обучено 43 человека | 2 356, 5 (в том числе из федерального бюджета - 801, 2) | 2020-2024 2 356, 5 (в том числе из федерального бюджета - 801, 2)
27 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.15. Проведение обучения работников предприятий - участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости" посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда | Ковалева Ю.В. начальник отдела, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Обучение 154 человек | 276 работников | 39 863,5 (в том числе из федерального бюджета - 28 784) | В соответствии с заключенным Дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Ленинградской области (от 26.11.2020 № 139-2019-L10037-44/1) плановый показатель до 2024 года установлен на уровне – 1420 человек.
28 | Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпами роста инфляции | 1.16. Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры | Мельникова О.Л.., заместитель председателякомитета, комитет по культуре Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области - 100 проц. | По данным отраслевого мониторинга отношение средней заработной платы работников учреждений культуры Ленинградской области к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области на 31 декабря 2020 года составила 105,0 проц. | 697615.4 | Протоколом заседания рабочей группы по учету достижения целевых показателей, оптимизации расходных обязательств и концентрации расходов по исполнению Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 606, от 1 июня 2012 года № 761 и от 28 декабря 2012 года № 1688 от 15.07.2020 № 24 (2) принято решение о сохранении уточненного значения СДТД на 2020 год по Ленинградской области в размере 40 850,0 рублей с допустимым превышением значения по целевым показателям на 5%.
29 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.1. Формирование и ведение реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области, в разрезе муниципальных районов и городских округов; направление информации о выявленных гражданах и семьях с доходами ниже прожиточного минимума в уполномоченные органы для организации их социальной поддержки и разработки мероприятий по выводу их из бедности | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 6126 человек | 6126 человек | 0
30 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.2. Предоставление государственной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе на основании социального контракта | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 49 социальных контрактов | 49 социальных контрактов | 20661.7
31 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: - предоставление ежемесячного пособия на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 10446 человек | 10446 человек | 237969.8
32 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: предоставление ежемесячной денежной компенсации части расходов семьи на оплату жилого помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда либо по договору поднайма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0
33 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: предоставление ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, а также детям в возрасте до трех лет | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 4474 человека | 4474 человека | 63134.1
34 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 5490 человек | 5490 человек | 781979.9
35 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: предоставление ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка и последующих детей | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2750 человек | 2750 человек | 405334.5
36 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет федерального бюджета | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 1439 человек | 1439 человек | 308320.5
37 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка за счет регионального бюджета | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 410 человек | 410 человек | 18488.7
38 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: обеспечение распоряжением средствами регионального материнского капитала | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 553 человека | 553 человека | 74449.3
39 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Тарасов С.В. Председатель комитета, Комитет общего и профессионального образования, органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 40 025 (имеющие право на компенсационные выплаты) | 40 025 | 61 984,20
40 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: обеспечение бесплатного проезда на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам для учащихся общеобразовательных организаций (многодетные семьи) | Соколова Н.И., главный специалист сектора автомобильных перевозок отдела организации перевозок, Комитет Ленинградской области по транспорту | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 146 118 поездок | 146 118 поездок | 7060.42
41 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с оплатой стоимости проезда в размере 10 проц. тарифа на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения (за исключением детей в возрасте до пяти лет, которым в соответствии с законодательством предоставляется бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения) (многодетные семьи) | Деркач А.С., главный специалист сектора железнодорожных перевозок отдела организации перевозок, Комитет Ленинградской области по транспорту | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 31 641 поездка | 32 641 поездка | 3 036,62
42 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.3. Реализация дополнительных мер социальной поддержки семьям с детьми: льготный проезд обучающихся в общеобразовательных организациях либо в форме семейного образования, студентов (курсантов) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обучающихся по очной форме обучения, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Деркач А.С., главный специалист сектора железнодорожных перевозок отдела организации перевозок, Комитет Ленинградской области по транспорту | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 87 813 поездок | 88 813 поездок | 3964.63 | Данный показатель не включен в региональную программу Ленинградской области «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума», утвержденную Постановлением Правительства Ленинградской области от 07 декабря 2020 года № 801, однако мера социальной поддержки реализуется.
43 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.4. Обеспечение бесплатного питания в общеобразовательных организациях для детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов | Тарасов С.В. Председатель комитета, Комитет общего и профессионального образования, органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 100% обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся по программам начального общего образования и льготных категорий в общеобразовательных организациях для детей школьного возраста из малообеспеченных, многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, детей-инвалидов | 100% обеспечение бесплатным горячим питанием | 680784.2
44 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.5. Предоставление ежемесячной выплаты на обеспечение проезда на городском, пригородном транспорте, а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Тарасов С.В. Председатель комитета, Комитет общего и профессионального образования, органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Обеспечение 100 проц. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих право на предоставление ежемесячной выплаты на обеспечение проезда на городском, пригородном транспорте, а также один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы/ежеквартальный отчет о расходовании средств субвенции, предоставляемой на указанные цели органам местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | 100% обеспечение | 14747.6
45 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.6. Приобретение протезно-ортопедических изделий лицам, не имеющим инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в них | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0
46 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.7. Ежегодная индексация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми | Марков Р.И. первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета, комитет финансов | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Усиление адресности социальной поддержки, принятие областного закона об областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период | В областном законе от 4 декабря 2019 года №94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ст. 6) предусмотрена индексация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми, усилена адресность социальной поддержки | 0 | В областном законе от 4 декабря 2019 года №94-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (ст. 6) предусмотрена индексация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям с детьми, усилена адресность социальной поддержки
47 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.8. Перечисление средств земельного капитала на покупку семьями, имеющими трех и более детей, земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома), ведения садоводства для собственных нужд | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Перечисление средств по 37 сертификатам | Перечисление средств по 37 сертификатам | 12950
48 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.9. Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 2269 | 2269 | 54756.8
49 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.10. Проведение в рамках текущей деятельности организационной работы по привлечению благотворительных фондов, меценатов, организаций и волонтеров в целях оказания помощи нуждающимся гражданам | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Аренда жилья для самостоятельного проживания не менее 29 трудоустроенных выпускников ПНИ, прошедших обучение в ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | Арендовано жилье для самостоятельного проживания не менее 29 трудоустроенных выпускников ПНИ, прошедших обучение в ГАПОУ ЛО "Мультицентр социальной и трудовой интеграции" | 6089.6
50 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.11. Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | Тарасов С.В. Председатель комитета, Комитет общего и профессионального образования, органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Ежегодное обеспечение 100 проц. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений/ежегодный отчет по форме ФСН N 103-РИК, утвержденный приказом Росстата, раздел 6 | 100% обеспечение | 409323.2
51 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.12. Улучшение жилищных условий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей), граждан с использованием средств ипотечного (жилищного) кредита | Паршин В.В., заместитель председателя, Комитет по строительству Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий 2 граждан (молодых семей) | 2 | 5874.88
52 | Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам | 2.12. Оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда | Паршин В.В., заместитель председателя, Комитет по строительству Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Улучшение жилищных условий 3 семьи (граждан) | 3 | 7615.53
53 | Задача 3. Развитие системы социального контракта | 3.1. Предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта гражданам по направлениям: поиск работы, прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-12-31 | 2020-12-31 | 10 социальных контрактов | 10 социальных контрактов | 20661.7
54 | Задача 3. Развитие системы социального контракта | 3.2. Обучение и переподготовка работников органов социальной защиты для сопровождения семей в рамках социального контракта (проведение методических советов, семинаров) | Шлемова С.И. председатель комитета, комитет по социальной защите населения Ленинградской области | 2020-10-07 | 2020-10-07 | Участие в секции методологии предоставления мер социальной поддержки в денежной и натуральной формах 44 сотрудников ЛОГКУ «ЦСЗН» | Участие в секции методологии предоставления мер социальной поддержки в денежной и натуральной формах 44 сотрудников ЛОГКУ «ЦСЗН» | 0
55 | Задача 4. Организация социальной адаптации малоимущих граждан | 4.1. Обеспечение бесплатным доступным дополнительным образованием, в том числе с использованием дистанционных технологий, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов, детей–сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из малоимущих семей в возрасте от 5 до 18 лет | Тарасов С.В. Председатель комитета, Комитет общего и профессионального образования, органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами - 77,5% Общее количество государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования – 98 Количество государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, организовавших в период пандемии дистанционное предоставление услуг – 98. Общее количество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в государственных (муниципальных) организациях дополнительного образования – 6386, из них количество дополнительных общеобразовательных программ, реализованных в период пандемии в дистанционном режиме – 4470 (70% от общего количества программ). Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых в государственных (муниципальных) организациях дополнительного образования – 117184 детей (в том числе 1869 детей с ОВЗ) | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами - 77,5% Общее количество государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования – 98 Количество государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования, организовавших в период пандемии дистанционное предоставление услуг – 98. Общее количество дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в государственных (муниципальных) организациях дополнительного образования – 6386, из них количество дополнительных общеобразовательных программ, реализованных в период пандемии в дистанционном режиме – 4470 (70% от общего количества программ). Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых в государственных (муниципальных) организациях дополнительного образования – 117184 детей (в том числе 1869 детей с ОВЗ) | 2031795.9
56 | Задача 4. Организация социальной адаптации малоимущих граждан | 4.2. Проведение официальных физкультурных мероприятий в рамках календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области в муниципальных образованиях Ленинградской области | Власова О.В., начальник отдела физической культуры и спорта, комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Провести не менее 100 официальных региональных физкультурных мероприятий | В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ленинградской области за 12 месяцев 2020 года проведено 142 физкультурных мероприятия | 4679.7
57 | Задача 4. Организация социальной адаптации малоимущих граждан | 4.3. Обеспечение деятельности центров тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальных образованиях Ленинградской области | Власова О.В., начальник отдела физической культуры и спорта, комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Обеспечить работа 21 центра тестирования в муниципальных образованиях Ленинградской области | Обеспечена работа 21 центра тестирования в муниципальных образованиях Ленинградской области | 0
58 | Задача 5. Создание условий для устойчивого экономического роста в целях улучшения благосостояния населения | 5.1. Содействие реализации инвестиционных проектов в Ленинградской области | Ковалева Ю.В. начальник отдела, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал - 120,3 проц. к 2024 году/отчет. Количество создаваемых рабочих мест в рамках развития инвестиционных проектов - на 2020 год 7500 | Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий в январе–сентябре 2020 года составил 223,8 млрд руб. или 76,4% к аналогичному периоду 2019 года в сопоставимых ценах. Количество созданных рабочих мест по итогам 2020 года составил 8462 рабочих мест | 0 | Объем инвестиций в основной капитал в 2020 году в Ленинградской области коррелируется с инвестиционными фазами крупных инфраструктурных и промышленных проектов. Прогнозируемое снижение инвестиций в 2020 году по отношению к 2019 году связано с завершением реализации крупнейших инвестиционных проектов и учтено при расчете показателя. Опережающий рост объема инвестиций запланирован на 2021-2023 годы за счет перехода в активную инвестиционную фазу проектов по строительству комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге и реализации крупных портовых проектов.
59 | Задача 5. Создание условий для устойчивого экономического роста в целях улучшения благосостояния населения | 5.2. Формирование комфортной предпринимательской среды в Ленинградской области | Ковалева Ю.В. начальник отдела, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Оценка Ленинградской области по рейтингу инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации - 2А/отчет | В 2020 году по рейтингу инвестиционной привлекательности регионов России рейтингового агентства «Эксперт РА» Ленинградская область заняла 5 место среди регионов России с наименьшими инвестиционными рисками. Произошло улучшение позиции Ленинградской области в части ранга потенциала (с 23 на 22 место). Ленинградской области сохранила свои позиции в категории 3А1 | 0
60 | Задача 5. Создание условий для устойчивого экономического роста в целях улучшения благосостояния населения | 5.3. Развитие институтов и инструментов поддержки инвестиционной деятельности, продвижение инвестиционных возможностей и проектов Ленинградской области | Ковалева Ю.В. начальник отдела, комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 31.12.2020 | 31.12.2020 | Количество промышленных площадок, актуализированная информация о которых размещена в ИРИС, - 245, в том числе площадок для создания и развития индустриальных парков - 45/отчет** | Количество промышленных площадок, актуализированная информация о которых размещена в ИРИС, - 288, в том числе площадок для создания и развития индустриальных парков - 36/отчет | 6946 | В 2020 году внесены изменения в Схему территориального планирования Ленинградской области в части количества площадок для создания и развития индустриальных парков.